## Structure
Application Name | StarVest
what we want | - start from samll ! |  |  | overview tab
phase 1 | 1.5 days (ttl: Tue noon) | current portofolio overview tab | 1. overview - value, yield, distrubution (visualization), 持有收益，到期收益 2. my portofolio details - see the overview of individual share, remove, search, filter
|  | market browers tab | show market trends of all the different assets (index, stocks, bonds, cash etc.), add individual assest (select share/value),search, filter
phase 1.5 | 0.5 days (ttl: Tue EOD) | bonds data | add bond data to all tabs (highlight: need funds data sources)
phase 2 | 1 day (ttl: Wed) | adjust to the mobile | 部署 thu morning
|  | optional tab | in tab3
|  | lifetime data update | interval from 1 day to 1 hour？for market browers tab, directly linked to api
|  | more features and graphs | example： 月度热力图
|  | 增加：直接的买卖入口 | in tab 4
|  | 增加：交易历史 | in tab 4
phase 3 | 1 day (ttl: Thu) | Slides & storytelling | 中午之后，不碰代码 下午sides完善+写稿子+录制视频 16:00之后开始排练
Task todo
Kathy | Database from Yahoo
Arthur | Backend
Wentao | Backend
Finn | Frontend
Shirley | Frontend
DATA | generate user data
| single stock data | INTC -------------------------------- symbol: INTC name: Intel Corporation currency: USD stockExchange: NasdaqNM quote: Ask: 32.25, Bid: 32.24, Price: 32.2485, Prev close: 33.62 stats: EPS: 2.019, PE: 16.65, PEG: 1.74 dividend: Pay date: Mon Dec 01 06:00:00 CET 2014, Ex date: Tue Aug 05 06:00:00 CEST 2014, Annual yield: 2.68% history: null --------------------------------
stock hisotrical data (open -> close)

## TODO
| 周一 |  | 周二 |  | 周三 |  | 周四 |  | 周五
目标✅ | 建立数据库，后端可以连上数据库，可以查看数据，可以在网页上查看json数据 |  | 初版网页完成，实现所有功能，可以加入基金 |  | 网页功能升级，可以适配mobile，增加自选tab，解决实时更新问题 网页设计优化，更加美观 |  | 梳理story，完成slides，排练至少一次
| todo | Status | todo | Status | todo | Status | todo | Status | todo
Shirley | app protocol | Done | app protocal - digital | Done
| app protocal | Done | slides structure | Done
Kathy | scrape data | change | db diagram for pre | Done | fund data combination | change | 视频文案撰写&生成 | Pending
| set up db | Done | fund data exploration | Done | slides - page data | Pending
| populate stock_info data | Done | database historical data scraping | Done
| real time data population | Done
Arthur | backend basic feature: - view - add - remove | Done | tab1 feature： - 返回details详细列表 | Done | 前后端连接 | Done | slides - page infra
| scrape data - stocks | Done | tab1 feature： - 账户充钱&取现 | Done | slides - page infra | Done
| tab1 feature - overview指标卡 指标计算 | Done | database scrape logic - historical data backup | Done
Wentao | backend basic feature: - view - add - remove | Done | live data updates | Done | 前后端连接 | Done | 部署阿里云 | change
| scrape data - stocks | Done | scrape data - index | Done | 部署阿里云（切换aws -> 切换回阿里云） | Pending | 尝试补充新feature | Done
|  |  | tab 2: - 指标计算 | Done |  |  | slides- page demo | Done
|  |  | 后端与数据库连接 | Done
Finn | layout demo - tab1 - tab2 | Done | 前端tab1 template | Done | 风格化优化 | Done | 1. 指标卡部分，数字逻辑正确 2. logo：给一个正方形的透明底png，取蓝色 3. 加上热力图 4. 语言包可以切换 | Done
|  |  | 前端tab2 template | Done | 前后端连接 | Done | slides- page demo | Done
[5 empty] | 购物车 -> 自选逻辑 | Done
[5 empty] | 1. 数据联动功能 2. 折线图修改（去掉dots，单个个股趋势） 3. 增加可以给accont充钱和曲线feature 4. 语言包可以切换 5. logo | Pending

## endpoint
api | - /api/stocks : Get all stocks - /api/stocks/quote : Get tickers data by symbol - /api/stocks/top-tickers : Get top tickers based on a specific criteria - /tab2 : Tab2
/api/stocks | 提取所有股票数据 | Get all stocks
/api/stocks/quote | 根据ticker_symbol获取股票历史数据 | Get tickers data by symbol
/api/stocks/top-tickers | 根据特定条件，获取股票数据 | Get top tickers based on a specific criteria
/tab2 | 第二个页面 | Tab2

## Frontend protocol - draft
TAB 1 Portfolio overview & Detail |  |  |  |  | TAB 2 market place
| navigation bar |  |  | input:
|  |  |  | 1. portofolio 总金额 昨日收益 持有收益 累计收益 | navigation bar
指数： 指标卡，when click，出现折线图
|  | 这里有气泡图 |  | 2. 左： 不同资产在portfolio中的占比， eg. 股票（20%), 基金(20%)，现金(60%）
|  |  |  | 3. 右： 过去30天时间戳，每个时间戳对应收益，对应收益率 （折线图y轴：收益率，柱状图y轴：收益净额） |  | filter：different sector | 样式参考:
|  | filter： sector | 样式参考
when click：pop up
| when click：展开 |  |  | when click：pop up